## 일정산출(WBS)
Dress Changes Style 구축 일정 (WBS)
Work Breakdown Structure |  |  |  |  | 9월
파트 | 업무 | 시작일 | 완료일 | 완료 여부 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일
기획 | 요구사항 분석 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 완료
| 업무 List Up | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 완료
| 자료 및 통계 조사 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 완료
| 밴치마킹 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 완료
| 업무 공유 및 아이디어 회의 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 완료
| 기능 및 정책 정의서 작성 | 2020-08-31
| 일정 산출 회의 | 2020-08-31
| 일정 산출 | 2020-08-31
스토리보드 작성
기능 및 정책 정의서 작성 보완
디자인 | 메인
| 회원가입 | 2020-09-01 | 2020-09-07 | 완료
회사소개
상품 리스트
상품 상세
고객센터 > 공지사항 > 리스트
고객센터 > 공지사항 > 보기
고객센터 > 공지사항 > 수정
고객센터 > 공지사항 > 삭제
퍼블리싱 | 메인
| 회원가입 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 완료
회사소개
상품 리스트
상품 상세
개발 | 메인 |  | 2020-09-16 | 완료
| 회원가입 | 2020-09-01 | 2020-09-07 | 완료
| 상품 리스트 | 2020-09-04
상품 소개
테스트 | 이용자화면 테스트
관리자 화면 테스트